HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2026

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PODKOWA”

| L.P. | Nazwa działania komunikacyjnego | Wskaźnik działania komunikacyjnego | Termin realizacji | Budżet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kampania informacyjna dotycząca obowiązków komunikacyjnych beneficjentów EFSI | Liczba artykułów zamieszczonych na stronie LGD, aktualizowanych niezwłocznie w przypadku zmiany przepisów dotyczących obowiązków komunikacyjnych – 1 sztuka | Styczeń – Czerwiec 2026 r. | 2500 EURO |
|  | Kampania informacyjna na temat głównych założeń LSR | Liczba artykułów na stronach internetowych i portalach społecznościowych – 3 sztuki | Styczeń - Grudzień 2026 r. | 4000 EURO |
|  | Spotkania informacyjno – szkoleniowe dotyczące przygotowania, realizacji i rozliczenia operacji | Liczba zorganizowanych spotkań informacyjno-szkoleniowych – 1 sztuka Liczba warsztatów z zasad przygotowania i realizacji projektów obejmujących również kwestie zastosowania kryterium innowacyjności – 1 sztuka Liczba warsztatów animujących do współpracy z innymi podmiotami -2 sztuka | Marzec – Kwiecień 2026r Lipiec – Wrzesień 2026 r. Lipiec – Wrzesień 2026r. | 3500 EURO |
|  | Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów | Liczba osób, którym udzielono doradztwa na podstawie kart/ewidencji udzielonego doradztwa – 80 sztuk Liczba szkoleń - 1 | Styczeń-Grudzień 2026r. Październik–Grudzień 2026r. | 1300 EURO |
|  | Badanie satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów dot. jakości doradztwa świadczonego przez LGD na etapie przygotowania wniosków o wsparcie projektowanych działań oraz o rozliczenie realizowanych operacji | Liczba ankiet dystrybuowanych wśród wnioskodawców, potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów – 34 sztuk | Styczeń-Grudzień 2026 r. | 2000 EURO |
|  | Kampania informacyjna na temat terminów przyjmowanych wniosków | Liczba artykułów na stronach internetowych- 5 sztuk Liczna informacji na portalach społecznościowych – 2 sztuki | Styczeń-Grudzień 2026 r. | 0 EURO |
|  | Warsztaty partycypacyjne dot. działalności LGD i wdrażania LSR | Liczba warsztatów partycypacyjnych – 1 sztuka | Kwiecień - Czerwiec 2026 r. | 1500 EURO |